## Общо
ОБЩИНА | Симитли | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5111 | план/отчет за периода: 2022 Април
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 17342240 | 5775076 | 11562164 | 2794361 |  | 19758 | 0 | 19758 | 0 |  | 6833919 | 2399564 | 382198 | 174809 |  | 2500 | 2500 |  | 4323789 | 197730
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 16757334 | 5738349 | 11013985 | 2475759 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 6778688 | 2394510 | 278585 | 71249 |  | 0 | 0 |  | 3946712 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 3261103 | 1566021 | 1690082 | 325880 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 1680082 | 315880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3261103 | 1566021 | 1690082 | 325880 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 1680082 | 315880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно-възстановителни работи по възстановяване и укрепване на улица от о.т.105 до о.т.12 за гробищен парк и махала "Газянци" с. Брежани, община Симитли - ПМС № 352/10.12.2020г., с. Брежани | 2020-2022 | 322994 | 158997 | 158997 | 158997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:158997 лв., усвоено:158997 лв.); | 158997 | 158997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица "Родопи" гр. Симитли - ПМС №352/10.12.2020г., гр. Симитли | 2020-2022 | 323232 | 318232 | 5000 | 5000 | 3118 (план:5000 лв., усвоено:5000 лв.); | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица "Илинден" в гр. Симитли - ПМС №352/10.12.2020г., гр. Симитли | 2020-2022 | 309770 | 304770 | 5000 | 5000 | 3118 (план:5000 лв., усвоено:5000 лв.); | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала "Косячка", кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли - ПМС 250/2020, гр. Симитли | 2020-2022 | 726061 | 0 | 726061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:726061 лв., усвоено:0 лв.); | 726061 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно - възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на ул. "Христо Смирненски", гр. Симитли - ПМС 58/18.02.2021г., гр. Симитли | 2021-2022 | 318766 | 156882 | 161884 | 156883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:161884 лв., усвоено:156883 лв.); | 161884 | 156883 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно - възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. "Васил Левски" в гр. Симитли - етап II - ПМС 58/18.02.2021г., гр. Симитли | 2021-2022 | 1260280 | 627140 | 633140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:633140 лв., усвоено:0 лв.); | 633140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 731167 | 364384 | 366783 | 361804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366783 | 361804 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 731167 | 364384 | 366783 | 361804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366783 | 361804 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Преустройсво и промяна на предназначение на съществуваща сграда "Заведение за социални грижи" в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост" с. ПОЛЕНА - ПМС 413/30.12.2020г., с. Полена | 2020-2022 | 369020 | 183910 | 185110 | 182650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:185110 лв., усвоено:182650 лв.); | 185110 | 182650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Преустройсво, пристройка и промяна на предназначение на административна сграда - "Здравен дом" в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост" с. Брежани - ПМС 413/30.12.2020, с. Брежани | 2020-2022 | 362147 | 180474 | 181673 | 179154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:181673 лв., усвоено:179154 лв.); | 181673 | 179154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6190260 | 367796 | 5822464 | 1788075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731823 | 1716826 | 278585 | 71249 |  | 0 | 0 |  | 812056 | 0
| Обект |  | 6190260 | 367796 | 5822464 | 1788075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4731823 | 1716826 | 278585 | 71249 |  | 0 | 0 |  | 812056 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Крупник, община Симитли, с. Крупник | 2020-2022 | 45614 | 0 | 45614 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:45614 лв., усвоено:0 лв.); | 45614 | 0
6606 | ул. "Христо Ботев" от о.т.54 до о.т. 55 с. Полена, с. Полена | 2020-2022 | 82282 | 0 | 82282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82282 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на общински паркинг в УПИ Х, пл.сн.137, кв.37 по плана на гр. Симитли, гр. Симитли | 2021-2022 | 10887 | 5443 | 5444 | 5443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4194 лв., усвоено:4194 лв.); | 4194 | 4194 | 1250 | 1249 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Мечкул, община Симитли, с. Мечкул | 2020-2022 | 50562 | 0 | 50562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:50562 лв., усвоено:0 лв.); | 50562 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Сенокос, община Симитли, с. Сенокос | 2020-2022 | 59138 | 0 | 59138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:59138 лв., усвоено:0 лв.); | 59138 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Ракитна, община Симитли, с. Ракитна | 2020-2022 | 62482 | 0 | 62482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:62482 лв., усвоено:0 лв.); | 62482 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Сушица, община Симитли, с. Сушица | 2020-2022 | 63606 | 0 | 63606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:63606 лв., усвоено:0 лв.); | 63606 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Градево, община Симитли, с. Градево | 2020-2022 | 101521 | 0 | 101521 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:101521 лв., усвоено:0 лв.); | 101521 | 0
6619 | Основен ремонт на сграда на кметство в с. Брежани, община Симитли, с. Брежани | 2020-2022 | 103298 | 0 | 103298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:103298 лв., усвоено:0 лв.); | 103298 | 0
6619 | Основен ремента на административна сграда в гр. Симитли, гр. Симитли | 2020-2022 | 325835 | 0 | 325835 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:325835 лв., усвоено:0 лв.); | 325835 | 0
6606 | Основен ремонт на улица "Кресненско възстание" с. Крупник - ПМС 348/2019, с. Крупник | 2020-2022 | 972575 | 0 | 972575 | 571945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:972575 лв., усвоено:571945 лв.); | 972575 | 571945 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на подподрни стени на улица от пол.т.1 до пол.т.5 кв. Ораново, община Симитли, гр. Симитли | 2020-2022 | 31357 | 0 | 31357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31357 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Основен ремонт на канализация по улица с о.т. 621, о.т.622, о.т.626 и о.т.632 по плана на кв. Ораново, гр. Симитли - I - ви етап, община Симитли, гр. Симитли | 2021-2022 | 59349 | 0 | 59349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:59349 лв., усвоено:0 лв.); | 59349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Основен ремонт на канализация по улица от о.т. 626, о.т. 628, о.т. 630 и о.т. 631 по плана на кв. Ораново, гр. Симитли - II - ри етап, гр. Симитли | 2021-2022 | 46745 | 0 | 46745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:46745 лв., усвоено:0 лв.); | 46745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Железница, общ. Симитли, с. Железница | 2021-2022 | 1202972 | 201200 | 1001772 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1001772 лв., усвоено:0 лв.); | 1001772 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улици на територията на община Симтили - по ПМС 376/05.11.2021г., община Симитли | 2021-2022 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1500000 лв., усвоено:0 лв.); | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Изворите" от о.т.78 до о.т.74 гр. Симитли - по ПМС 360/2020г., гр. Симитли | 2020-2022 | 206189 | 0 | 206189 | 204989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:206189 лв., усвоено:204989 лв.); | 206189 | 204989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. Беласица, гр. Симитли - по ПМС 360/2020г., гр. Симитли | 2020-2022 | 76834 | 0 | 76834 | 75634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:76834 лв., усвоено:75634 лв.); | 76834 | 75634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Илинден" от о.т.106 до о.т.119 гр. Симитли - по ПМС 360/2020г., гр. Симитли | 2020-2022 | 290143 | 0 | 290143 | 288943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:290143 лв., усвоено:288943 лв.); | 290143 | 288943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Гладстоун" с. Крупник - по ПМС 360/2020г., с. Крупник | 2020-2022 | 161159 | 0 | 161159 | 159959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:160460 лв., усвоено:159959 лв.); | 160460 | 159959 | 699 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Васил Левски" участък II, с. Крупник - по ПМС 360/2020г., с. Крупник | 2020-2022 | 208670 | 0 | 208670 | 207470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:208670 лв., усвоено:207470 лв.); | 208670 | 207470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Васил Левски, участък I, с. Крупник - по ПМС 360/2020г., с. Крупник | 2020-2022 | 137350 | 0 | 137350 | 136150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:137350 лв., усвоено:136150 лв.); | 137350 | 136150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. "Влахина" с. Крупник - по ПМС 360/2020г., с. Крупник | 2020-2022 | 68742 | 0 | 68742 | 67542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:67542 лв., усвоено:67542 лв.); | 67542 | 67542 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между о.т.53;о.т.60; о.т.71; и о.т. 77, кв.36, гр. Симитли, гр. Симитли | 2021-2022 | 322950 | 161153 | 161797 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161797 | 70000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6574804 | 3440148 | 3134656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3134656 | 0
| Обект |  | 6574804 | 3440148 | 3134656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3134656 | 0
8832 | Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите кам тях в община Симитли., общ. Симитли | 2018-2022 | 6574804 | 3440148 | 3134656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3134656 лв., усвоено:0 лв.); | 3134656 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 584906 | 36727 | 548179 | 318602 |  | 9758 | 0 | 9758 | 0 |  | 55231 | 5054 | 103613 | 103560 |  | 2500 | 2500 |  | 377077 | 197730
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 21709 | 0 | 21709 | 21709 |  | 9758 | 0 | 9758 | 0 |  | 5054 | 5054 | 6897 | 6897 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 13670 | 0 | 13670 | 13670 |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 |  | 5054 | 5054 | 4416 | 4416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | NOTEBOOK ACER MATE P255357V3 I5, общ. Симитли | 2022-2022 | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 3118 (план:4200 лв., усвоено:4200 лв.); | 4200 | 0 | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | 3 броя Компютърна конфигурация DELL PRECISION T5810 Intel Xeon E5-1620, община Симитли | 2022-2022 | 4510 | 0 | 4510 | 4510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4510 лв., усвоено:4510 лв.); | 4510 | 4510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Лаптоп NB Dell Vostro 5510 - Intel Core i7 - 11390H, община Симитли | 2022-2022 | 2220 | 0 | 2220 | 2220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:544 лв., усвоено:544 лв.); | 544 | 544 | 1676 | 1676 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | 2 броя лаптопи - notebook huawei matebook D15 win 11, Община Симитли | 2022-2022 | 2740 | 0 | 2740 | 2740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2740 | 2740 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 8039 | 0 | 8039 | 8039 |  | 5558 | 0 | 5558 | 0 |  | 0 | 0 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | IP Камера Danua PTZ 4MP, 45x, SD5A445XA-HNR, общ. Симитли | 2022-2022 | 2481 | 0 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | APPLE IPHONE 13 PRO 256 GB gold, общ. Симитли | 2022-2022 | 2579 | 0 | 2579 | 2579 | 3118 (план:2579 лв., усвоено:2579 лв.); | 2579 | 0 | 2579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | APPLE IPHONE 13 PRO 512 GB, общ. Симитли | 2022-2022 | 2979 | 0 | 2979 | 2979 | 3118 (план:2979 лв., усвоено:2979 лв.); | 2979 | 0 | 2979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 36111 | 0 | 36111 | 1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34335 | 0 | 1776 | 1776 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 36111 | 0 | 36111 | 1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34335 | 0 | 1776 | 1776 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Стерилизатор - INOXIT 80 л. модел ССЕ 80, ДГ Радост | 2022-2022 | 1776 | 0 | 1776 | 1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1776 | 1776 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Обзавеждане на 5 класни стаи - начален етап в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Симитли, по ПМС 262 от 2021г., гр. Симитли | 2021-2022 | 34335 | 0 | 34335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:34335 лв., усвоено:0 лв.); | 34335 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Климатици - 4 бр., ДГ Радост - ясла "Мечо Пух" | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 31684 | 15842 | 15842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 31684 | 15842 | 15842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Инвалидна платформа - стълбищна за обект в с. Полена - Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост - ПМС 413/2020г., ЦНСТ с. Полена | 2021-2022 | 17602 | 8801 | 8801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:8801 лв., усвоено:0 лв.); | 8801 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Инвалидна платформа - хидравлична проходна на 90 градуса за обект с. Брежани - Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост - ПМС 413/2020, ЦНСТ с. Брежани | 2021-2022 | 14082 | 7041 | 7041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:7041 лв., усвоено:0 лв.); | 7041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 62500 | 2500 | 60000 | 59947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57500 | 57447 |  | 2500 | 2500 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 62500 | 2500 | 60000 | 59947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57500 | 57447 |  | 2500 | 2500 |  | 0 | 0
| Обект |  | 62500 | 2500 | 60000 | 59947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57500 | 57447 |  | 2500 | 2500 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на подпорна стена между игрища с дължина 53 м. и пътека зад стена в двора на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Симитли, Св. Св. Кирил и Методий гр. Симитли | 2022-2022 | 57500 | 0 | 57500 | 57447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57500 | 57447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка в УПИ XVIII-1448, кв.57, гр. Симитли, гр. Симитли | 2021-2022 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 395462 | 18385 | 377077 | 197730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 377077 | 197730
5219 | придобиване на други ДМА |  | 395462 | 18385 | 377077 | 197730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 377077 | 197730
7714 | Лодка за рафтинг до 8 човека, тегло 70 кг., дължина 450 см., гр. Симитли | 2021-2022 | 12082 | 0 | 12082 | 6041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:12082 лв., усвоено:6041 лв.); | 12082 | 6041
7714 | Преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спотрове; Павилион за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни води; Писта за колокрос., гр. Симитли | 2021-2022 | 332129 | 0 | 332129 | 166064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:332129 лв., усвоено:166064 лв.); | 332129 | 166064
7714 | Лодка за рафтинг до 10 човека, тегло 74 кг., дължина 440 см. - 2 броя, гр. Симитли | 2021-2022 | 14482 | 0 | 14482 | 7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:14482 лв., усвоено:7241 лв.); | 14482 | 7241
7714 | Ремарке за превоз на лодки за рафтинг, гр. Симитли | 2021-2022 | 18306 | 9153 | 9153 | 9153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:9153 лв., усвоено:9153 лв.); | 9153 | 9153
7714 | Велосипеди за колокрос - 7бр., гр. Симитли | 2021-2022 | 8467 | 4234 | 4233 | 4233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:4233 лв., усвоено:4233 лв.); | 4233 | 4233
7714 | Велосипеди за планинско колоездени - 7 бр., гр. Симитли | 2021-2022 | 9996 | 4998 | 4998 | 4998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:4998 лв., усвоено:4998 лв.); | 4998 | 4998
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 31440 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 31440 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изработка, доставка и монтаж на 2 бр. автобусни спирки, общ. Симитли | 2022-2022 | 31440 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31440 | 31440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Лилия Петрова, Директор дирекция "ФСОУЧР" | [9 empty] | Главен счетоводител: Мария Георгиева, Гл. счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0878726601 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882444814
|  | email: acc2@simitli.bg | [9 empty] | email: acc1@simitli.bg
|  | Съгласувал: Венцислав Методиев, Директор дирекция "СУСКЕ" | [9 empty] | Ръководител: Апостол Апостолов, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0882444787 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0748/72138
|  | email: vencislavfgm@abv.bg | [9 empty] | email: oba@simitli.bg
2022-05-10 14:03
дата