…………………………………

ОДОБРЯВАМ,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“

гр. Симитли , 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА	3

I.	ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.	3

II.	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО	3

III.	ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	3

IV.	УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА	3

V.	КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР	3

VI.	КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА	3

VII.	ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	3

VIII.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА	3

IX.	СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА	3

X.	РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	3

XI.	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ	3

XII.	ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	3

XIII.	ДРУГИ УСЛОВИЯ	3

XIV.	ПРИЛОЖЕНИЯ	3

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

- ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на участниците да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта.

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез процедура – публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 20 ал. 2 т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на строителството от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 270 000 до 10 000 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 1 547 700 лв. (един милион петстотин четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева)  без включен ДДС. Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради прогнозната стойност на поръчката, която е под 10 000 000 лева без включен ДДС.

Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие публично състезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

- Възложител на обществената поръчка

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Симитли с официален адрес и адрес за кореспонденция: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, община Симитли, който притежава качеството на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

- Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“

3. Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.

4.Обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

Мотиви: В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно  § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е, че дейностите в нейния предмет ще бъдат извършвани на територията на един обект, като съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт рекултивацията се извършва на два етапа, като вторият етап – биологичната рекултивация се извършва въз основа на извършената вече техническа рекултивация. Този факт обуславя неразривната връзка между двете фази на рекултивация на депото. Възлагането на двата етапа на двама отделни изпълнители би създало пречки в частта относно възприемането как да тече гаранционният срок на техническата рекултивация. Допълнителен аргумент представлява фактът, че изпълнението на поръчката от страна на повече от един изпълнител увеличава риска от затруднения, породени от работата на отделни екипи, които обективно няма да могат да бъдат вменени на никой от изпълнителите. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

- Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

- Срок за изпълнение на поръчката:

6.1. Срокът за цялостното изпълнение на предмета на поръчката е 9 календарни месеца.

6.2.Максималният срок за изготвяне на работния проект е 1 календарен месец, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Изпълнителят следва да предложи за изготвяне на работния проект не по-дълъг от 1 календарен месец.

Участник, който предложи срок за изготвяне на работния проект, по-дълъг от максимално посочения от възложителя – 1 календарен месец, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

6.3.Максималният срок за  извършване на техническата рекултивация – част от предмета на обществената поръчка, е 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на необходимите актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР и СРР и актовете за въвеждане в експлоатация, в т.ч. съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1 , ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от Наредба №26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Изпълнителят следва да предложи срок за изпълнение на техническата рекултивация не по-дълъг от 6 /шест/ календарни месеца.

Участник, който предложи срок за изпълнение на техническата рекултивация, по-дълъг от максимално посочения от възложителя – 6 (шест) календарни месеца, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  - Срокът за изпълнение на частичната биологична рекултивация за първата година е 2 (два) календарни месеца и започва да тече след приключване на изпълнението на техническата рекултивация  по реда, предвиден в договора и приключва с приемането на частичната биологична рекултивация по реда, предвиден в договора.

6.5. Срокът за изпълнение на авторски надзор е до приключване на изпълнението на биологичната рекултивация за първата година, съгласно т. 6.3. и 6.4. по-горе.

- Място на изпълнение на обществената поръчка:

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България, област Благоевград община Симитли. Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци на Община Симитли , находящо се в м. „Джоов андък“ с начин на трайно ползване „ сметище“, землище на гр. Симитли, се намира на около 1km от регулационната граница на населеното място. До площадката се достига по съществуващ общински път. Съгласно плана за земеразделяне депото е ситуирано в Имот № 364007 с начин на трайно ползване “сметище за битови отпадъци„ представляващ обединен имот от имоти с № 000920, 000922, 364002,364003,364004.

- Финансиране на обществената поръчка

За финансиране на настоящата обществена поръчка Възложителят ще кандидатства по реда и условията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Частичната биологична рекултивация ще бъде финансирана със средства на общината.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението й.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Общи положения:

Забележка: Всички изисквания в тази точка следва да се считат за минимални и задължителни. Тази точка се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-53 от Закона за обществените поръчки.

Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и инвестиционните проекти. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение на строителството, които са предмет на договора за обществена поръчка.

1. ИНФОРМАЦИЯ

1.Обща информация:

Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци на Община Симитли се намира в м. „Джоов андък“, отдалечено на около 1 km от регулацията на града. До площадката се достига по съществуващ общински път.

Депото за отпадъци заема Имот № 364007 с начин на трайно ползване „сметище“, в който са обединени имоти с №№ 000920, 000922, 364002, 364003, 364004.

Имотът е собственост на Община Симитли, съгласно Акт № 1035 от 05.07.2019 г. за публична общинска собственост.

Депото за неопасни отпадъци на община Симитли се експлоатира от осемдесетте години на миналия век. Експлоатацията му е преустановена през 2017 год., поради това, че не отговаря на нормативните изисквания.

Определената с Протокол от 11.07.2019 г.  площ за рекултивация е 25 985 m2, съгласно Заповед № 281/04.07.2019 г. на Кмета на Община Симитли за определяне размера и границите на терен за рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Симитли, местността „Джоов андък“, в землището на гр. Симитли. Общата площ, заета с отпадъци, съвпада с определената.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Изисквания към изготвянето на работния проект

Работният проект със съответните части към него трябва да се изготви от правоспособни по смисъла на чл. 230 от ЗУТ проектанти (с удостоверения за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите и инженерите).

Проектните части да бъдат изработени съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционното проектиране и да бъдат комплектовани, съгласно изискванията на чл. 144 от ЗУТ.

Изпълнителят трябва да изготви работен проект със сметна документация /РПСД/ „Рекултивация на сметище за битови отпадъци иа община Симитли” в обем и съдържание, съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, Минималните изисквания за рекултивация на съществуващи депа за неопасни битови отпадъци, качени на страницата на МОСВ и чл. 14, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В работния проект със сметна документация /РПСД/ следва да се разработят следните проектни части:

- Част: Обща

- Част: Геодезия

- Част: Техническа рекултивация /вкл. Раздели „Обща информация, геология и хидрогеология“, „Вертикална планировка, почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и преоткосиране“, „Уплътняване на тялото на депото с отпадъци“, „Отвеждане на повърхностните води“,  „Газоотвеждаща система“, „Структура на горния изолиращ екран“, „Управление на инфилтрата“ и „Пътища“.

- Част: Биологична рекултивация

- Част: Мониторинг

- Част: Сметна документация

- Част: Пожарна безопасност

Технически спецификации

Посочените части на Работния проект със сметна документация /РПСД/ да съдържат информация и конкретни решения за постигане на исканите резултати:

- Част „Обща“ да съдържа „Увод” с уводни данни и „Анализ и оценка на екологичните условия на района на сметището” съдържащи следните данни за района на сметището:

- географско положение и релеф; климатични условия почви; растителност; характеристика на площадката;

2. Част ”Геодезия“

Част „Геодезия“ е изготвена от за нуждите на идейния проект, Приложение № 1

- геодезическа снимка на сметищата и прилежащите терени около тях с хоризонтали и информация за налични сгради, растителност, водни течения, както и граници на депонирани и на разпилени отпадъци, съвместена с:

- плана по КВС;

При необходимост част „Геодезия“ следва да бъде допълнена/преработена.

3. Част „Техническа рекултивация”

Част „Техническа рекултивация" е изработена от Възложителя на етап идеен проект и включена като част от настоятаща техническа спецификация. В частта са разгледани повърхностния водоотлив на рекултивираните терени, пътния достъп до тях, прибутване на отпадъците върху проектираното сметищно тяло, вертикалната планировка, подравнителни работи и импулсно уплътняване на сметищното тяло, изграждане на горен изолационен екран, както и създаването на подходящ субстрат за биологична рекултивация. /Приложение № 2/.

Част „Техническата рекултивация” на РПСД трябва да съдържа обяснителна записка и чертежи по отношение на приетите технически решения и схеми на предлаганите решения за обекта /технологична последователност и етапи на изпълнение/:

- Описание на съществуващото положение;

- Оценка на необходимостта от дренажни системи за инфилтрат и биогаз– прави се въз основа на характеристиката на отпадъците и предполагаемата им степен на минерализация.

Раздел „Обща информация, геология и хидрогеология“ включва обяснителна записка с общата ситуация на сметището, геоложка и хидрогеоложка информация за района.

Раздел „Вертикална планировка, почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и преоткосиране“ да включва:

- Подготвителни работи - почистване от дървесно- храстова растителност и изкопи в отпадъци за освобождаване на трасета за изграждане на опорни диги;

- Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на сметището;

- Натоварване и транспорт на отпадъци за предепониране в границите на проектното тяло на сметището;

- прибутване на отпадъците върху проектираното тяло на сметището, обем на подравнителните работи и картограма за разместване на отпадъците;

Раздел „Уплътняване на тялото на депото с отпадъци“ да включва импулсно уплътняване на сметищното тяло и данни за технологията на импулсно уплътняване;

Раздел „Отвеждане на повърхностните води“ да включва:

- проектиране на повърхностния водоотлив на рекултивираните терени: записка и ситуационен план с за разположението на канавките и местата на заустване; детайли за сечението и вида на канавките и местата на заустване;

- проектиране на дренажната система за повърхностни води в дренажния слой за такива на горния изолационен екран; отразяване на местоположението на перфорираните дренажни тръби на ситуационния план;

Раздел „Газоотвеждаща система“ да описва организирането на газоотвеждането на депото и проектирането му.

Раздел „Структура на горния изолиращ екран“,

- изграждане на горния изолационен екран; Горният изолационен екран трябва да се проектира като система за повърхносто запечатване на сметището, която да осигури защита от проникване на повърхностни води в сметищното тяло, защита на равнинната част и откосите срещу ветрова и водна ерозия, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от сметищното тяло, удовлетворяване изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени и на условията за ползване на рекултивираната повърхност; Характеристики на материалите за изкуствените дренажен и изолационен слоеве; Посочване на местата и средните транспортни разстояния за доставяне на земни маси и хумусен слой;

Раздел „Управление на инфилтрата“. При необходимост се проектира система за управление на инфилтрата.

Раздел „Пътища“. При необходимост включва ремонт на съществуващи или проектиране на нови пътни връзки осигуряващи достъпа до рекултивираните терени. В случая пътният достъп е осигурен;

При необходимост Изпълнителят може да разработи допълнение към част „Техническа рекултивация“ ако това се налага в етапа на съгласуване на проекта, при установени технически грешки и други.

4. Част “Биологична рекултивация”

Част „Биологична рекултивация" е изработена от Възложителя на етап идеен проект и включена като част от настоятаща техническа спецификация. Частта включва анализ на екологичните условия във връзка с изпълнение на биологичната рекултивация за затревяване и засаждане на дървесни и храстови видове, както и идейно-пространствено изграждане с растителност /Приложение № 3/.

Част “Биологична рекултивация” на РПСД да включва: анализ на екологичните условия във връзка с изпълнение на биологичната рекултивация за затревяване и засаждане на дървесни и храстови видове; почвоподготовка, торене и отгледни грижи; дендрологична ведомост и пространствено изграждане с растителност; ситуационен план с разположение на дървесните и храстови видове и посадъчните схеми за тях.

При необходимост Изпълнителят може да разработи допълнение към част „Биологична рекултивация“ ако това се налага в етапа на съгласуване на проекта, при установени технически грешки и други.

5. Част „Мониторинг”:

Част „Мониторинг" следва да се разработи на основание изискванията на Наредба № 6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба №3 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба №1 от 2011 за мониторинг на водите.

Планът за мониторинг трябва да предвижда контрол върху евентуалното емисионно и имисионно замърсяване на компонентите на околната среда на площадката на сметището и прилежащите му засегнати зони. Планът се базира на съществуващите в момента условия, но е отворена система и подлежи на актуализация при всяка съществена промяна на изходните условия.

Планът трябва да бъде разработен на основата на следните принципи:

- определяне на оптимален брой мониторингови точки и параметри на наблюдение й

контрол;

- правилно ситуиране на точките в зависимост от източника и характера на замърсителя, метеорологичните условия, възможностите за провеждане на контрол и др.;

- пълно съответствие на плана с действащата нормативна база (Наредба № 6/2013 г.).

В част, „Мониторинг”, да се определят пунктовете и програмите за следене на нивото и съставът на подземните води, на отделяните газови емисии от сметищното тяло, на качеството на повърхностните води и на сляганията на повърхността на рекултивираното сметищно тяло.

Да се изготви ситуационен план и координатен регистър за местоположението на мониторинговите пунктове.

6. Част “Сметна документация“

В част, „Сметна документация”, да се изготвят количествено-стойностни сметки по части и се определят необходимите средства за изпълнение на дейностите по рекултивация на сметището.

Да се изготвят линейни графици за изпълнение на дейностите по месеци за извършване на техническата и биологичната рекултивации, както и строителен ситуационен план с разположение на временната площадка.

7. Част „ Пожарна безопасност“:

Част „ Пожарна безопасност“ да включва изготвяне на проект за осигуряване на обекта при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; да съдържа активни и пасивни мерки за пожарна безопасност; обяснителна записка, включваща общи нормативни изисквания, основните характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията, обосновки за приети решения и др.

Отделните части на инвестиционният проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието иа инвестиционните проекти. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

8. Технически спецификации в съответствие с чл.48-49 от ЗОП

Работният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи, необходими за рекултивация на сметището за битови отпадъци, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение СМР, материали и изделия, времеви диапазон за извършване на строителните и монтажни работи, като гарантира защита, на здравето на населението и компонентите на околната среда, както по време на извършване на СМР, така и в процеса на последващия мониторинг.

Работният проект трябва да предвижда влагането иа висококачествени и съответстващи на БДС или еквивалентни и европейските стандарти материали, оборудване и изделия, съпроводени със съответните сертификати, декларации за произход, протоколи за изпитване и/или „еквивалентни" за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Проектът да съдържа обяснителни записки по всички части. Обяснителните записки трябва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, да посочват инструкциите за изпълнение, изпитвания и експлоатация;

Работният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал. 3 от Закона за устройство на територията и да съдържа всички необходими части в обем, съгласно Наредба № 4 / 2.5.2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

При проектиране на всички предвидени в тази техническа спецификация части на проектната разработка, да се изпълнят следните изисквания:

- Проектите по всички части, да се изпълнят от проектанти с пълна проектантска правоспособност;

- Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че да бъдат ясни и четливи след плотиране.

Проектните материали да се представят в 5 (пет) екземпляра в папки, съдържащи цялостния проект на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Cъдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта.

Възложителят предоставя изработеният проект за оценка и съгласуване от лицето, което извършва оценката за съответствие на проекта /консултант по смисъла на чл.166, ал.2 от ЗУТ/, в съответствие със съществените изисквания към строежите. В случай, че има забележка в доклада за оценка на съответствието (комплексния доклад), Изпълнителят следва да ги отстрани в посочен от Възложителя срок. Окончателното приемане на работния проект се извършва чрез съставянето на протокол между Възложителя и Изпълнителя след положителна оценка за съответствие от консултанта по чл.166, ал.2 от ЗУТ.

2.2. Изисквания към изпълнението на строителството

Изисквания относно материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на поръчката:

Влаганите материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват изискванията на Техническите спецификации и на Работния проект. Всеки материал трябва да отговаря на стандарти и да бъде с доказан произход, придружен с декларация за съответствие. Всеки документ, удостоверяващ произхода на материал се представя на възложителя преди влагането му.

Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци  и земните маси:

Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителни отпадъци ще се осъществява от Изпълнителя. Същите ще се извозват на определени при изготвянето на РПСД места. По време на изпълнение на дейностите – предмет на поръчката не следва да има отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда.

Складиране и охрана на оборудване и материали:

Изпълнителят следва да положи всички усилия за свеждане до минимум на времето за складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките така, че да отговарят на нуждите на строителството.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите информация относно съхраняването на материалите, като трябва да спазва тези изисквания.

Гаранционни срокове:

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в предложените от него гаранционни срокове, съгласно чл. 20 на  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: Предложените гаранционни срокове не следва да са по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Начин на измерване и доказване количество изпълнени дейности:

От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи, завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите, указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите, които покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве) подлежат на

междинно одобрение. В такива случаи Изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършена и одобрена работа подлежи на плащане по реда на Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изисквания към изпълнението

2.2.1.Здравословни и безопасни условия на труд и работна среда

- Изпълнителят трябва да осигури възможност за провеждане на първичен инструктаж на служителите си при осъществяването на описаните в заданието дейности и спазването на всички Правила за здраве и безопасност на територията на обекта.

- Каски, предпазни очила, работно облекло и защитни обувки са минимално необходимите лични предпазни средства за носене по всяко време на престоя на определените места на обекта. Личните предпазни средства, описани тук, се осигуряват от Изпълнителя.

- Всички съоръжения и оборудване, които ще се използват в работа трябва да бъдат в добро техническо състояние. Те подлежат на предварителна и периодична проверка и следва да бъдат сертифицирани, когато това се изисква.

2.2.2. Изисквания за опазване на околната среда

2.2.2.1. Изпълнителят трябва да отговаря на всички приложими изисквания на българското и европейско законодателство, свързани с околната среда.

2.2.2.2. Почистване и управление на отпадъците.

- Отстраняване и депониране извън обекта	 на всички излишни материали, парчета, уплътнения, отпадъци и други остатъчни материали. Работите се извършват така, че да се намаляват до минимум отпадъците и когато е възможно, материалите се рециклират. Не се допуска изгаряне на материалите в обекта.

- При завършване на всяка дейност,	 Изпълнителят почиства и коригира, включително с ремонти и допълнителни работи, всички	 зони, които са повлияни от Работите, включително временните площадки, до ниво, което е задоволително за Представителя на Възложителя.

2.2.3.Условия за изпълнение

    - Изпълнителят осигурява необходимата квалифицирана работна ръка за изпълнение и завършване на работата.

    - Изпълнителят осигурява всичките ресурси и технологично оборудване, необходими за изпълнението и завършването на работата освен, ако не е описано друго в документа.

    - Възможно е от Изпълнителя да бъде поискано да извърши допълнителни работи, извън договорения обхват на работите. В този случай допълнителните работи подлежат на предоговаряне.

    - Изпълнителят ще осигури необходимата охрана на доставеното от него оборудване, съоръжения и материали, както и на тези, предоставени му от Възложителя.

    - Изпълнителят ще осигури необходимия геодезически контрол по време изпълнението на дейностите. Възложителят ще извърши контролен замер. При несъответствие на постигнатите резултати със заложените в Договора изисквания, Възложителят ще изиска изпълнение на допълнителни работи до постигане на удовлетворяващи резултати, които ще се извършат за сметка на Изпълнителя.

    - Технически ръководител трябва да присъства целодневно на площадката по време на дейностите, предмет на този документ.

    - Изпълнителят трябва да осигури едно лице от своя персонал за комуникация по време на изпълнението на дейностите. Цялата комуникация, касаеща изпълнението на заложените дейности в проекта следва да преминава през посоченото лице. Официалната кореспонденция ще се води и по електронната поща.

    - Защита на предишни и съществуващи работи (напр. тръбопроводи, отводнителни канавки, експлоатационни пътища и др.), в случаите, когато е възможно тяхното повреждане при изпълнението на работите по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят отговаря за отстраняването на щетите, причинени при изпълнението на работите.

    - Осигуряване на защита срещу повреждане или разрушаване на работи поради дъжд и повърхностни води. Това включва контрол, отклоняване, отводняване и изпомпване на вода, когато се изисква. Всички разходи за поправка или забавяне, причинено от увреждане на строителните работи, произтичащи от липсата на такава защита или контрол от страна на Изпълнителя, ще бъдат за негова сметка.

    - Изграждането на обекта е до линии, нива и степени, както е показано на чертежите, спецификациите и документи, и както допълнително е наредено от Възложителя.

    - При завършване на работите до ниво, задоволително за Представителя на Възложителя, Изпълнителят извежда от площадката всички работници, ресурси, оборудване и други. Всички разходи по демобилизирането, включително почистването на обекта, отстраняването на временните технологични линии като тези за подаване на вода и захранване, демонтаж на постаменти и нивелиране на обекта са задължение на Изпълнителя

    - При извършването на работите от Изпълнителя се изисква изпълнение на следните задължения;

- Мобилизиране и демобилизиране на персонал, инсталации и оборудване.

- Геодезическо трасиране на обекта по предоставени от Възложителя координати.

- Установяване съоръженията на Изпълнителя на обекта.

- Управление на въпросите, свързани със служителите на Изпълнителя.

- Изпълнение на изискванията за Изпълнителя за здравеопазване, безопасност и опазване на околната среда.

- Осигуряване на временни прегради, предупредителни сигнали и светлини, когато са необходими, за поддържане на безопасна работна среда.

- Осигуряване на охрана.

- Защита на работната площадка от увреждане или разрушаване от природните стихии или от съседните инсталации, технологични процеси или дейности.

- Планиране и докладване на Представителя на Възложителя включително изготвяне на доклади с информация за извършената работа при поискване от страна на Възложителя.

- Почистване и отстраняване на отпадъците от работната площадка.

- Обозначаване върху чертежи на екзекутивната ситуация.

2.2.4.Дейности, предвидени за изпълнение

В настоящата техническа спецификация се съдържат минимални индикативни изисквания за изпълнение на СМР, базирани на идейния проект, които подлежат на прецизиране въз основа на работния проект.

2.2.4.1.Техническа рекултивация

## 2.2.4.1.1. Вертикална планировка, почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и преоткосиране.

Геодезично заснемане е направено през 2019 за нуждите на проектирането на идейния проект. От него се установява, че отпадъци са разпръснати на територия от около 23,3 da.

За да получим тяло на депо със сравнително симетрични размери, цялото количество разпръснати отпадъци са събрани на 14 028 m2 (3D), които след импулсно уплътняване стават 13 985 m2. Площта на основата тялото на депото е 13 431 m2 (2D).

Ще бъдат предепонирани 8 540 m3 отпадъци извън границите на имота, предназначен за депо и 2 825 m3 за преоткосиране от откосите в границите на депото.

С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да отговаря на Наредба № 6 от 2013 г. и Наредба № 26 от 1996 г.

Горният изолиращ екран се състои от следните елементи:

- Газов дренаж;

- Запечатващ пласт;

- Дренажна система за атмосферни води;

- Рекултивиращ пласт.

Идейният проект за вертикална планировка е изготвен в средата на програмата AutoCAD Civil 3D. Създаден е цифров 3D модел на тялото на проектното депо. Моделирането на проектното тяло на депото е извършено така, че фигурата да поеме обемите от отпадъци и да се осигурят необходимите наклони за нормално отводняване.

Проектното тяло при крайно положение на тялото на депото (заедно със слоевете на земните маси), е с проектен откос на стъпалото 1:2,5.

На Чертеж 3 към Идеен проект, част Техническа рекултивация, е изобразено проектното положение на депото след полагане на изравнителния пласт от почва (с дебелина 0.20 m), на запечатващите слоеве и 0.75 m земни почви и 0.25 m хумусни почви. Дадени са и характерни надлъжни профили.

## 2.2.4.1.2. Уплътняване на тялото на депото с отпадъци

След почистване на отпадъците извън границата на депото и извършване на вертикална планировка, предвиждаме извършване на уплътняване на хоризонталната част на тялото на депото. Уплътняването може да бъде извършено по няколко начина:

- чрез технология на импулсно уплътняване;

- с използване на виброваляци;

- по друг, не особено ефективен начин.

Авторите на идейния проект препоръчват използване на импулсно уплътняване.

Ползи от прилагане на технология за импулсно уплътняване:

- Значително подобряване геотехническите характеристики на тялото на отпадъците на депото (в това число Модул на обща деформация, ъгъл на вътрешно триене, кохезия, обемна плътност и др. ) за извършване на последващи строително-монтажни работи;

- Възможност за постигане на устойчиви откоси с наклони 1:2,5, което ще доведе до „събиране” на общия обем отпадъци в по-малка площ и увеличаване полезната площ в пределите на предвидената за целта площадка. Това от своя страна допринася за по-лесното прецизиране и бъдещо изпълнение на довеждаща и обслужваща инфраструктура, отводнителни канавки, мониторингови пунктове и други строително-монтажни дейности;

- Прилагане на технология за импулсно уплътняване при депо за твърди битови отпадъци ще доведе понижаване количеството на отделящи се от тялото на депото газове. Toва от своя страна води до ограничаване на бъдещи нежелани слягания. Ще се хомогенизира тялото на депото по отношение на неговата газопроводимост;

- Практически пълно елиминиране и на вторичната консолидация на ДТБО, което се реализира средно на петата година след рекултивация на депото;

- Повишаване носимоспособността на тялото на отпадъка и възможност за последваща реализация на инвестиционен проект върху тялото на депото;

- Понижаването на отделящите се от депото газове води до намаляване възможността от възникване на повърхностни и подповърхностни пожари в тялото на депото.

## 2.2.4.1.3. Отвеждане на повърхностните води

Единствените повърхностни води, които се очакват, са дъждовни води.

При изготвяне на проектната повърхнина на рекултивираното сметище е съблюдавано да се осигурят наклони за естествен водоотлив на повърхностните води.

Повърхностният водотлив се осигурява от система от канали (канавки), разположението, на които, е показано ситуационния план на технически рекултивирано сметище /черт. № 3 към Идеен проект, част Техническа рекултивация/, а обемът на земните работи и необходимите количества материали за изпълнението им са дадени в изготвената количествена сметка.

За отвеждане на дъждовните води са предвидени следните съоръжения:

1) Скатови води

Отводнителни канали 1, 2 и 3

Водите от билото на депото, което е проектирано с наклони до 1% в посока към откосите и от самите откоси, които са проектирани с наклон 1:2,5, попадат в отводнителни канали 1 и 2, разположени в бермата на хоризонт 400 и левия скат на тялото на депото (Чертеж 3).

Канал 3 улавя скатните води от част от долното стъпало и пътят.

Канали 2 и 3 заустват в естествено сухо дере.

2) Инфилтрирали дъждовни води

Дренажната система има за цел да отведе повърхностните атмосферни води, инфилтрирали през почвения пласт на депото. По този начин ще се осигури защита от проникване на чисти атмосферни води в тялото на депото и нарушаване на рекултивационния пласт.

За площното отводняване на депото се използва дренажен геокомпозитен материал двустранно каширан с нетъкан полипропиленов геотекстил.

Отвеждането на повърхностните води, инфилтрирали през почвения слой, се осъществява посредством перфорирани тръби двупластови HDPE ф 160 mm. Тръбите са положени в петата на откосите на депото в анкериращата канавка (Чертеж №4, детайл 1 към Идеен проект, част Техническа рекултивация), и се покриват с чакъл фракция 6-30. Водите от тръбите се отвеждат в най ниската точка на терена.

## 2.2.4.1.4. Газоотвеждаща система

За площното отвеждане на газовете от хоризонталната част на тялото на депото се използва дренажен геокомпозитен материал.

Дренажният геокомпозит представлява дренажен пласт състоящ се от два пласта геотекстил и водонепропускливо ядро от полиетилен висока плътност с кутиеобразна форма.

Дренажен геокомпозит се полага изцяло по площите на хор.+410, като се закотвя на 1 m по откоса му.

За осигуряване безопасността на труда надземната част на газоотвеждащия кладенец се обезопасява с шахта, изградена от стандартна стоманобетонова тръба с диаметър Ш1200 затворена със стоманен капак Ш1220/10mm. Те се изграждат с цел неконтролируемият достъп до  шахтата за защита на газоотвеждащия кладенец.

При извършване на рекултивацията се предвижда да се изгради един кладенец - на хоризонт +410. Той ще бъде от перфорирана ПЕВП/НDРЕ/ тръба ∅315 в зоната на натрупаните отпадъците, която преминава в плътна тръба преди пресичане на горния запечатващ екран. След полагане на /ПЕВП/НDРЕ тръбата до стъпването й на дъното на сондажа, около перфорираната й част се насипва дренажен материал с едрина на частиците от 30 до 100 mm (Чертеж 4, детайл 3, към Идеен проект, част Техническа рекултивация).

## 2.2.4.1.5. Структура на горния изолиращ екран

Горният изолиращ екран е представен на детайл на чертеж 4 към Идеен проект, част Техническа рекултивация.

А.	Газов дренаж

- Площен дренажен слой по горната повърхност на тялото на депото с дренажен геокомпозит;

- 1 бр. газов кладенец.

Б.	Запечатващ пласт

След полагането на газовия дренажен пласт от геокомпозитен материал следва да се положи бентонитова хидроизолационна геомембрана, която представлява геокомпозитен материал състоящ се два пласта геотекстил и бентонит на прах капсулован между тях.

В.	Дренажна система за повърхностни води

Дренажната система има за цел да отведе повърхностните атмосферни води, инфилтрирали през рекултивационния пласт на депото. По този начин ще се осигури защита от проникване на чисти атмосферни води в тялото на депото.

За площното отводняване на новопроектираното тяло на депото се използва дренажен геокомпозитен материал. Дренажният геокомпозит представлява дренажен пласт състоящ се от два пласта геотекстил и водонепропускливо ядро от полиетилен висока плътност.

Водонепропускливото ядро представлява допълнителен защитен пласт, който ще отвежда повърхностните води.

Г.	Рекултивационен пласт

Рекултивиращият пласт е с дебелина 1.0 m. Той ще се състои от два пласта:

- Пласт почвени материали с дебелина 0.75 m (3 х 25 cm);

- Пласт хумусни почви с дебелина 0.25 m.

## 2.2.4.1.6. Управление на инфилтрата от депото

При направените огледи на депото се установи:

- Депото е спряно от експлоатация;

- Хоризонталният участък е запръстен с уплътнен почвен слой;

- Върху почвения слой се е настанила диворастяща растителна покривка, която е образувала стабилен чим;

- Откосите на тялото на депото се намират в стабилно състояние, няма свличания, ровини и пропадания;

Оглед на депото бе извършен през ноември, един ден след проливен дъжд в района. Видимо инфилтрат няма.

Трябва да се има предвид, че след запечатване на депото и прекъсване на достъпът на атмосферни води до тялото на депото, количествата инфилтрат рязко ще намалеят.

Следователно, не е необходимо изграждане на система за събиране на инфилтрат.

## 2.2.4.1.7. Пътища

До депото има съществуващ път, който ще бъде използван при рекултивацията.

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

| № | Наименование | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ |  |  |
| 1 | Изкоп и транспорт до 0,5 km на отпадъци за предопиниране вкл. Пробутване, преоткосиране | m3 | 51 540,00 |
| 2 | Пробутване на 300 m с булдозер на отпадъци за предопиниране | m3 | 12 200,00 |
| 3 | Еднократно импулсно уплътняване на битови отпадъци по ново плато | m2 | 4 825,00 |
| 4 | Изкоп и транс. до 10 km и полагане на земни почви за подравнителен слой | m3 | 2 797,00 |
| 5 | Доставка и полагане на GСL 3.5 kg/m2 | m2 | 14 918,90 |
| 6 | Доставка и полагане на дренажен композит за повърхностно отводняване | m2 | 14 749,10 |
| 7 | Изкоп на закотвяща канавка на транспорт <<01-04-023>> | m3 | 170,00 |
| 8 | Направа насип с трамбовка от глинести м-ли за анк. Канавка <<01-01-062>> | m3 | 68,00 |
| 9 | Доставка и полагане на дренажни тръби HDPE ф160 перфор. вкл. геотекс. и филтър 8/40 мм в петата | m | 566,00 |
| 10 | Доставка от 10 km и полагане на земни почви за техн. рекултивация h=0.75 m <<01-01-057>> | m3 | 9 150,00 |
| 11 | Доставка от 10 км и полагане на хумус h=0.25 m <<01-01-061>> | m3 | 3 520,75 |
|  | ГАЗООТВЕЖДАЩА СИСТЕМА |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на газов дренаж от дренажен композит за газов дренаж | m2 | 14 749,10 |
| 13 | Газотвеждащ кладенец | бр. | 1,00 |
|  | СИСТЕМА ЗА УЛАВЯНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ |  |  |
|  | Външен транспортен канал 1 СБ_53/50/200 cm - 114 m |  |  |
| 14 | Изкоп машинен вкл. Подравняване за канавка в петата <<01-04-023>> | m3 | 30,21 |
| 15 | Натоварване и трансп. на 6 km на излишни земни маси <<01-01-057>> | m3 | 30,21 |
| 16 | Доставка на подложен пясък 10 cm | m3 | 11,40 |
| 17 | Направа насип с трамбовка от глина за тампон <<01-01-062>> | m3 | 11,40 |
| 18 | Доставяне и полагане на стом. бетонови корита 53/50/200 в петата<<02-14-046>> | m | 114,00 |
|  | Изграждане на бетонов отток вкл. Заскаляване с камък Ф20_40 cm | бр. | 1,00 |
|  | Отводнителен канал 2 СБ_53/50/200 cm - 90 m |  |  |
| 19 | Изкоп машинен за канавка <<01-04-023>> | m3 | 23,85 |
| 20 | Натоварване и трансп. на 6 km на излишни земни маси <<01-01-057>> | m3 | 23,85 |
| 21 | Доставка на подложен пясък 10 cm | m3 | 9,00 |
| 22 | Направа насип с трамбовка от глина за тампон <<01-01-062>> | m3 | 9,00 |
| 23 | Доставяне и полагане на стом. бетонови корита 53/50/200 в петата <<02-14-046>> | m | 90,00 |
|  | Отводнителен канал 3 СБ_53/50/200см - 42 m |  |  |
| 24 | Изкоп машинен за канавка <<01-04-023>> | m3 | 11,13 |
| 25 | Натоварване и трансп. на 6 km на излишни земни маси <<01-01-057>> | m3 | 11,13 |
| 26 | Доставка на подложен пясък 10 cm | m3 | 4,20 |
| 27 | Направа насип с трамбовка от глина за тампон <<01-01-062>> | m3 | 4,20 |
| 28 | Доставяне и полагане на стом. бетонови корита 53/50/200 В<<02-14-046>> | m | 42,00 |

2.2.4.2. Биологична рекултивация

В настоящата поръчка се възлагат дейности за извършване на частична биологична рекултивация за първата година. Възлагането на дейностите за биологична рекултивация за втората и третата година ще бъде извършено от Възложителя по отделен договор.

Рекултивацията на нарушените терени обхваща комплекс от инженерно технически, мелиоративни, селскостопански, лесовъдски, ландшафтно устройствени и други дейности,  които целят възстановяване на нарушените терени и връщането им в стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта на района. На рекултивация подлежат всички нарушени земи, а също така и  прилежащите им земни участъци, които са напълно или частично загубили продуктивността си в резултат на отрицателното въздействие върху тях от антропогенна дейност.

Изискванията при рекултивация на земи със санитарно-хигиенно направление включват избор на средства за консервация на нарушените земи в зависимост от състоянието, състава и свойствата на субстратите, природно-климатичните условия, технико икономическите показатели. Всички мероприятия по рекултивация на нарушени земи се съгласуват с органите на МОСВ, МЗГ и МЗ. Повърхностите на нарушените земи, образувани от непригодни за биологична рекултивация субстрати, се екранират, нанася се почвен слой от потенциално плодородни материали.

Биологичната рекултивация на сметището за битови отпадъци на Община Симитли се разработва в съответствие с:

- Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, изземване и оползотворяване на хумусния пласт;

- Проектираната  техническа рекултивация;

- Предоставените данни и изискванията на Възложителя.

С предвидените биологични рекултивационни мероприятия се цели:

- Укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост;

- максимално изолиране на отпадъците;

- вписване на рекултивираното сметище в околния ландшафт;

- Създаване възможност за екологоустойчиво стопанско ползване на рекултивираната площ.

Съгласно цитираната Наредба № 26, биологична рекултивация на сметището се извършва като втори етап след техническата.

2.2.4.2.1. Затревяване

Затревяването е основно мероприятие при биологичната рекултивация. Затревените склонове на рекултивираното сметище, покрито освен с тревен чим, с храсти, е по-устойчиво на водната ерозия.  При сметището на община Симитли това мероприятие е особено важно за оземлената му повърхност след техническата рекултивация. Затревяване е предвидено на 10 255 m2 от технически рекултивираната площ на депото.

При затревяването се изисква тревите:

- Да принадлежат към коренищно-плътнотуфестите треви, характерни за района на сметището, които да създадат равномерен, плътен и устойчив чим. За разлика от изискванията към тревите за създаване на зелени площи, тук изискването е да бъдат невзискателни към почвените условия – към влага и хранителни вещества;

- Да имат голяма способност на братене;

- Да са ниски и непривлекателни за паша  и да не изискват често  косене;

- За тези, които се сеят върху рекултивираното сметище трябва да имат бързо възобновяване след косене;

- Добре е да бъдат устойчиви на болести;

- Да са екологично пластични и да се приспособяват бързо към екстремни условия;

- Да имат дългогодишен екологичен и декоративен ефект.

Анализирайки условията на средата и качествата на земните маси за рекултивация, считаме, че е необходимо рекултивацията да се провежда с повишени норми на тревните смески – 12 – 15 kg/da, като се предлага следния видов състав на тревна смеска:

Червена власатка		Festuca rubra q. (var fallax Hackel)	3 kg

Овча власатка  		Festuca ovina L.	 			2 kg

Ливадна метлица 		Poa pratensis L.				2 kg

Обикновен райграс		Lolium perene L.				2 kg

Бяла детелина	        	Trifolium repens L.				3 kg

Предложените треви в тревната смеска са невзискателни към богатството на почвата, сухоустойчиви и студоустойчиви,  използвани у нас за създаване на пасища върху терени, овлажнявани само от атмосферни валежи. Считаме, че е излишно да се търсят специфични тревни видове, характерни само за този район, тъй като от тези в продажба, почти всички са вносни. За това част от тях са универсални за създаване на тревно покритие върху рекултивирани площи. Тревните сукцесии са по-динамични и естествено коренните видове с времето ще изместят тези, които не подхождат на тревната фитоценоза.

Тревите от предложения състав на тревните смески взаимно се допълват по отношение на кореновата система за укрепване и биологичното усвояване на терена. Бобовите треви са с по-дълбока коренова система и при по-неблагоприятни условия на средата са по-устойчиви, както на суша, така и на недостиг на хранителни вещества. Същевременно те обогатяват почвените слоеве с азот. Житните треви са с туфеста коренова система и усвояват влага и хранителни вещества от по-плитките слоеве. Те обогатяват почвените слоеве освен с листния си отпад, също и с кореновата си система. При подобряване на почвените условия и по-голям запас на хранителни вещества избуяват житните. При намаляване на влагата и хранителните вещества, по-добро развитие имат бобовите, тъй като усвояват хранителен и влажностен запас от по-голяма дълбочина и по-голям обем почва.

За затревяването на терена могат да се използват и готови тревни смески, които се предлагат на нашия пазар. Почти всички са вносни, както и повечето тревни семена, предлагани от фирми на агробизнеса.

За да се избегнат повредите върху тревостоя от ранните пролетни засушавания и трудностите по установяване на най-подходяща влага за обработка на почвите и засяване на семената, се препоръчва есенно засяване на тревните видове, най-добре в края на септември. Климатичните услови на района позволяват именно тези срокове. Тревите ще поникнат при падане на есенните дъждове, ще се вкоренят и успешно ще се зазимят.

Технология за създаване на тревни площи

Обикновено почвените материали от почвените депа не са много богати на органично вещество и азот, а земните маси за рекултивационния слой са много бедни, както на хумус, така и на азот.

За това е необходимо върху тези площи, рекултивирани с почвите от района, да се прилага пълно азотно – фосфорно и калиево  торене. При това фосфорната норма трябва да бъде по-висока, тъй като в почвите с високо съдържание на калций, каквито са настоящите, част от фосфорът се блокира и не може да се използва пълноценно от растенията.

Във връзка с характера на климата със сухо лято и промивния тип воден режим, който се формира върху депото, подхранван само от валежите, е необходимо азотните торове да се внасят трикратно или двукратно след валеж, непосредствено и по време на вегетация, за да няма загуби и да имат по-дълготраен ефект. За по-сигурен ефект е необходимо първата година през вегетационния сезон (април – септември) да бъде осигурено и поливане поне веднъж месечно с норма 30 – 40 l/m2. Възможно и най-евтино  е  използването на торове с две азотни форми – амониева и нитратна, т.е. амониева селитра с 33-35% съдържание на азот, в гранулирано състояние. Тя се проявява като  физиологически слабо кисел тор и действа по-продължително време върху тях. В нашия случай торенето ще увеличи устойчивостта на растенията към неблагоприятните екологични условия върху повърхността на депото.

Тревите проявяват по-голяма отзивчивост към фосфора, който стимулира развитието на кореновата система. Предвиждаме, през есента, еднократно, внасяне на фосфор под формата на троен суперфосфат с 48 % фосфорно съдържание. Фосфорните торове имат голямо значение за по-бързото вкореняване на растенията и подпомагане техния общ растеж  и развитие.

Калиевият тор (КСl или K2SO4) е неутрална калиева сол, която е по-подходящо да се внася през есента, едновременно с фосфорния, за да се избегнат евентуални повреди по тревостоя през по-късната пролет и лятото, тъй като районът понякога  страда от летни засушавания.

Спазването на технологията за създаване на тревните площи, особено косенето, е необходимо да се следи както от Оператора на депото, така и от контролните органи, тъй като има опасност да се плаща за ежемесечно косене и оставяне на зелената маса на място, а да не се коси редовно. По този начин ще се наложи неколкократно площта да се подсява и тревата да остава слаба без да защитава повърхността на депото.  При силно израснала некосена навреме трева, има опасност  тя да полегне при дъждовно време и по този начин да ускори водния поток, респ. да засили ерозионните процеси.

2.2.4.2.2.  Засаждане на дървесно-храстова растителност

Склоновете на депото се укрепват с противоерозионна цел с храстова растителност, а почистените от отпадъци площи в най ниските части на терена са залесени (площ с дървесно-храстова растителност 12 071 m2). Видовете за засаждане трябва да бъдат в съответствие с коренните видове на екосистемата, изложението и ландшафта на околния терен. За това предлагаме:  Като основни видове – горун (Quercus petraea Liebl.) – 25%, благун (Quercus frainetto Ten.)  – 25%, само в периферията на депото за отпадъци, при разстояния 0,65 m в редовете и 1,30 m в междуредията, а в групи  и като второстепенни към дъбовете - сребролистна липа (Tilia argentea Desf.) – 20%, мъждрян (Fraxinus ornus Linn.)  - 15% и клен (Acer campestre) -  15% при разстояния 1,00 m в редовете и 1,30 m в междуредията.  Част от почистените площи са оставени без залесяване, тъй като те са по-равнинни и екосистемата сама ще се възстанови като дървесно-храстов масив.

Храстите, подходящи за укрепване на склоновете и в дървесно-храстовите групи са: пълзящ котонеастер (Cotoneaster dammeri C.K. Schneid.)  и пираканта (Pyracantha coccinea Roem.) – на по-стръмните места на големи групи в тревните формации, а като подлес и в групи като дървесно-храстови масиви  - леска (Corylus avellana L.), глог (Crataegus monogyna L.),  смрадлика (Соtinus coggygria Scop.), татарски нокът (Lonicera tatarica L.)   на разстояния 1,00 m един от друг, шахматно. Видовият състав и количеството на използваните дървесни и храстови фиданки е представено в дендрологичната ведомост.

Избраните храстови видове, които ще се засадят като групи по склоновете на сметището, са с плитка коренова система, за която плиткият слой земни и почвени материали е достатъчен и дрениращият слой на чисти повърхностни води няма да бъде нарушен.

Точното разположение на дървесно-храстовата растителност  и схемите за залесяването й е представено на чертеж № 1, към Идеен проект, част Биологична рекултивация.

Предварителна почвоподготовка на местата за залесяване след насипването и изравняването на почвения слой върху повърхността на сметището не е необходима, тъй като този слой е рохкав. Необходимо е само оформяне (окопаване) на терасите за храстите, които ще се засадят с ландшафтно устройствени и противоерозионни цели на петна по склоновете на сметището. Върху прилежащия терен, почистен от отпадъци и включен в границите за биологична рекултивация и ландшафтно устройство е необходима по-сериозна почвоподготовка – по-дълбоко окопаване и разрохкване на почвата при създаването на тераските за залесяване.

След залесяването на фиданките, те  се отглеждат (окопават) три години – три пъти през първата година, съответно два пъти и един път през следващите. През тези години се провежда и съответно подхранване с минерални торове.

Торенето е целоплощно и не се предвижда отделно торене на храстовата растителност, т.е. схемата на торене е същата, както при затревените площи.

През есента на всяка година се прави инвентаризация на прихващането на фиданките, резултатите, от която, се записват в инвентарна книга, която се контролира от общината или от ДГС, ако залесяването е възложено на него, за да се планува следващото попълване на културите.

Подробно описание на дейностите по техническа и биологична рекултивация са дадени в приложения идеен проект.

2.3. Изисквания към изпълнението на авторски надзор

„Авторски надзор” е надзор от страна на проектанта, по смисъла на чл. 162 от ЗУТ.

В срок до 5 (пет) дни след одобрение на работния проект по реда на действащото законодателство и разпоредбите на договора за обществена поръчка, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя за физическите лица, които ще изпълняват Авторския надзор в процеса на изпълнение на  Договора, като представи и необходимите документи за тях, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.

В рамките на тази дейност проектантите изготвили инвестиционни в работна фаза проекти се задължават да извършват:

- авторски надзор по време на строителството съгласно Закона за устройството на територията.

- При необходимост и в хода на строителството да извършват доработки или преработки на изготвените проекти.

- Да извършват технологичен контрол по време на строителството

- Да извършват съдействие при въвеждане на обекта в ескплоатация

ВАЖНО:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде където в документацията за настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в работния проект или в документацията за обществената поръчка има посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др, възложителят на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническите спецификации.

Всички строителни материали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обществената поръчка, трябва да отговарят на изискванията на действащите български държавни стандарти, на изискванията на работния проект, БДС, EN или ако са внос да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Дейностите предвидени за изпълнение да отговарят на идейния проект. Ако в работния проект се предвидят други видове или количества дейности, те са с предимство пред предвидените в идейния.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Прогнозна стойност на обществената поръчка

Прогнозната стойност на поръчката е 1 547 700 лв. (един милион  петстотин четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС или 1  857 240 лв. (един милион осемстотин петдесет и седем хиляди и двеста и четиридесет) лева с включен ДДС.

Прогнозната стойност е формирана както следва:

  - Стойност за изготвяне на работен проект за рекултивация  - 27 500 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) без включен ДДС.

  - Стойност за извършване на техническа рекултивация – 1 325 500 лв. (един милион триста двадесет и пет хиляди и петстотин лева) без включен ДДС;

  - Стойност за извършване на частичната биологична рекултивация за първата година – 56 650 лв. (петдесет и шест хиляди и шестстотин и петдесет лева) без включен ДДС;

  - Стойност за изпълнение на авторски надзор – 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без включен ДДС.

  - Стойност на непредвидените разходи за извършване на техническа рекултивация – 10 % от стойността за извършване на техническа рекултивация, но не повече от 132 550 лв. (сто тридесет и две хиляди и петстотин и петдесет лева) без включен ДДС.

Важно! Непредвидените разходи са възможни само върху стойността за извършване на техническа рекултивация и ще бъдат извършени само при доказана необходимост от тяхното изпълнение. Конкретните условия, при които могат да бъдат извършени непредвидените разходи, се съдържат в проекта на договор.

Посочената прогнозна стойност представлява максимален финансов ресурс, който Възложителят ще осигури за изпълнение на обществената поръчка.

Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност, в това число и прогнозната стойност по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката във вида и обхвата, описани в техническите спецификации.

За представяне на ценовото си предложение, участниците попълват приложения в настоящата документация образец на ценово предложение и представят попълнените и остойностени количествени сметки от документацията, като приложение към него.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

- Начин на плащане

Възнаграждението по настоящата обществена поръчка се изплаща по следния начин:

- Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента), съставляващо 20 % от общата стойност на следните цени: цена за изготвяне на работен проект за рекултивация, цена за извършване на техническа рекултивация и цена за изпълнение на авторски надзор за техническа рекултивация. Авансово плащане се извършва в 15-дневен срок от сключване на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя и гаранция за авансово плащане, съгласно договора. Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимите последващи плащания по реда, предвиден в договора.

- Първо междинно плащане, в размер на цената за изготвяне на работен проект за рекултивация, намалена с 20 % заради приспадането на авансовото плащане, платимо в  15-дневен срок от приемане на дейността по изготвяне на работен проект, по реда, посочен в договора.

- Междинни плащания за извършване на техническа рекултивация, платими  в 15-дневен срок от изпълнение и приемане на определено количество и вид работи по реда, описан в договора и след представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Всяко плащане е в размер на изпълнената и приета работа съгласно договора, намалена с 20 % заради приспадането на авансовото плащане. Максималната обща стойност на частта от авансовото плащане за извършване на техническа рекултивация и междинните плащания за извършване на техническа рекултивация е до 90 % от цената за извършване на техническа рекултивация.

- Междинно плащане за изпълнение на авторски надзор за техническа рекултивация в размер на цената за изпълнение на авторски надзор за техническа рекултивация надзор, намалена с 20 % заради приспадането на авансовото плащане, платимо в  15-дневен срок от приемане на дейността по изпълнение на авторски надзор за техническа рекултивация, по реда, посочен в договора.

- Окончателно плащане за извършване на техническа рекултивация в размер на останалите до 10 % от цената за извършване на техническа рекултивация, платимо в 15-дневен срок след извършване на всички дейности по техническа рекултивация и тяхното приемане по реда, предвиден в договора.

- Окончателно плащане за изпълнение на авторски надзор за частичната биологична рекултивация за първата година, в размер на цената за изпълнение на авторски надзор за биологична рекултивация надзор за първата година, платимо в  15-дневен срок от приемане на дейността по изпълнение на авторски надзор за биологична рекултивация, по реда, посочен в договора.

- Окончателно плащане за извършване на частична биологична рекултивация в размер на цената за извършване на биологична рекултивация през първата година, платимо в 15-дневен срок от приемане на дейността по биологична рекултивация, по реда, посочен в договора.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия в настоящата документация и в обявлението за обществена поръчка, могат да подадат оферта.

- За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.

- Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

  - осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;

  - осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.3.1., в друга държава членка или трета страна;

  - има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл  в сила акт на компетентен орган;

Изискването не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, а именно:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

  - налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

  - е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  - е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

  - е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

  - е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в  процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740  от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо  от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в т. 3.8. основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен

  - лишен е от правото да упражнява определена професия (извършване на строителство) или дейност (строителна дейност) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

  - сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

  - доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

  - е опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

- Лицата, за които се отнасят изискванията по т. 3.1, 3.2, 3.7 и 3.12. са съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, а именно - лицата, които представляват участника или кандидата и са членове на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

- В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

- Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

- Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 3.

- Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на  компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

9. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта.

11. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

11.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да определят лице, което да представлява обединението пред възложителя за настоящата поръчка.

11.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

12. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

14. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

15. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

16. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

При подаване на офертата, участникът декларира липсата на обстоятелствата/пречките посочени в настоящия раздел, в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП. Обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, (Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, както и информация за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна), т. 3.6 (нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен), както и обстоятелствата по т. 14, 15 и 16 от настоящия раздел, които не са изрично изброени в ЕЕДОП, се посочват и се декларират  в част III, раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

Възложителят предприема и прилага приложимите от предвидените в чл. 3, т. 1 – 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари мерки за участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за обществена поръчка.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на офертите, а чрез тях се определят минималните изисквания за допустимост на участниците в процедурата.

1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и талон към него или еквивалентен документ.

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

##### Възложителят определя следните минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника:

2.1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката.

При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1 в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 2.1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

- заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години.

Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на Възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2.2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и 200 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за проектиране втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За съдружник в обединение, или подизпълнител, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.

Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по проектиране и/или строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по проектиране и/или строителство, също следва да притежават валидна застраховка „професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.

Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посоченото изискване по т. 2.2, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за проектант за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.

- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3. Минимални изисквания за технически и професионални способности

##### Възложителят определя следните минимални изисквания, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

3.1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект, фаза работен проект и/или фаза технически проект за изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.

При използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 3.1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;

3.2.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.

При използване на подизпълнител, изискването по т. 3.2. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 3.1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която  е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

##### 3.3. Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:

##### За проектирането:

- Проектант техническа рекултивация - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“.

- Проектант по част „Инженерна геология и хидрогеология“ - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Геология“ или „Хидрогеология“ или еквивалентна;

##### Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност (ППП) по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или еквивалентен документ. Всеки от проектантите в екипа следва да е взел участие в изпълнението на минимум 1 услуга с предмет и обем,  идентичен или сходен с предмета на поръчката.

##### Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект, фаза идеен проект и/или работен проект и/или фаза технически проект за изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.

##### За строителството:

##### - Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.

##### - Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

##### – Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

##### Всеки от експертите в екипа за строителството следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ в случая следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълненото строителство.

##### Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.

##### Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от експертния състав.

##### Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с посочване на конкретен обект.

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 3.2. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

##### - Списък на ключовите експерти, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

##### 3.4. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: проектиране и строителство.

##### При участник обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.

##### Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.

Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по проектиране и/или строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по проектиране и/или строителство, също следва да имат внедрена система за управление на качеството, отговаряща на горепосочените изисквания.

##### Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 3.4. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

##### - заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

##### 3.5. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.

##### Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.

Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да имат внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на горепосочените изисквания.

##### Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).

Доказване на посочените изисквания

За доказване на посочените изисквания по т. 3.4. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

-заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Забележка: Възложителят има право да не приеме представено доказателство за технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

###### В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, утвърден от Европейската комисия (образец). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

###### Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по предходното изречение.

###### По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

###### Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време  след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

###### Използване капацитета на трети лица

###### Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалните способности.

###### Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

###### Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

###### В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя  изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

###### По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица, , ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

###### Подизпълнители

###### В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

###### Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

###### Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да подава самостоятелно оферта.

###### След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП.

###### VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

###### Мотиви за определянето на методиката за оценка: При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при поръчки с подобен характер организацията на ръководния и изпълнителския екип е неразривно свързана с предмета на поръчката и по-специално с качеството на изпълнението. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, компетентността, качеството и ефективността на работния екип и икономическата стойност на офертите.  При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията на екипа и трудовия ресурс.

###### Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ качествен аспект, свързан с предмета на обществената поръчка.

###### На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

###### Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка  показатели.

###### МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

###### Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

###### Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

###### Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| --- | --- | --- |
| „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (П1) | 100 | 60 % |
| „Ценово предложение“ (П2) | 100 | 40 % |

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника за изпълнение на дейностите по проектиране и по изпълнение на закриване и рекултивация на депото; обемът и видът на предвидените за изпълнение дейности; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури при изпълнение на строителството и всички съпътстващи го дейности – предмет на обществената поръчка; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на депото и осигуряване на качеството на извършените дейности.

ВАЖНО! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в решението, обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в решението, обявлението и/или документацията за обществената поръчка;

- Участникът е разписал предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки подпоказател, поставени в документацията за обществената поръчка, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.

- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компонентни, подлежащи на оценка.

##### Максималната стойност на Оп е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяко техническо предложение на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

| Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” | Максимален брой точки 100 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съпътстващи проектирането и строителството при закриването и рекултивацията на депото, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнението на дейностите. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката между експертите, като са предвидени начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес. | 20 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съпътстващи проектирането и строителството при закриването и рекултивацията на депото, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнението на дейностите. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката между експертите, като са предвидени начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налице едно от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти за изпълнение на поръчката, като техните функции и отговорности не се припокриват с изискуемите ключови експерти, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) допълват и допринасят за качественото постигане и резултатите от изпълнението на поръчката. 4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на поръчката. | 40 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съпътстващи проектирането и строителството при закриването и рекултивацията на депото, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнението на дейностите. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката между експертите, като са предвидени начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налице две от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти за изпълнение на поръчката, като техните функции и отговорности не се припокриват с изискуемите ключови експерти, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) допълват и допринасят за качественото постигане и резултатите от изпълнението на поръчката. 4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на поръчката. | 60 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съпътстващи проектирането и строителството при закриването и рекултивацията на депото, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнението на дейностите. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката между експертите, като са предвидени начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налице три от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти за изпълнение на поръчката, като техните функции и отговорности не се припокриват с изискуемите ключови експерти, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) допълват и допринасят за качественото постигане и резултатите от изпълнението на поръчката. 4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на поръчката. | 80 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съпътстващи проектирането и строителството при закриването и рекултивацията на депото, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнението на дейностите. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнение на поръчката между експертите, като са предвидени начини за осъществяване на комуникация с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налице четири от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 3. Предложени са трима или повече допълнителни експерти за изпълнение на поръчката, като техните функции и отговорности не се припокриват с изискуемите ключови експерти, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) допълват и допринасят за качественото постигане и резултатите от изпълнението на поръчката. 4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на поръчката. | 100 |

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

##### Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

П2min

П2N = –––––––––––– х 100,

П2N

където:

П2N е оценка на ценовото предложение на участника N;

П2min е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС);

П2N е предложената от участника N цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС).

##### КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

##### Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КОN = (П1N х 0,60) + (П2N х 0,40)

##### Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КОN е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка по реда на чл. 179 от ЗОП.

- Обменът на информация се извършва с електронни средства  за комуникация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, в писмен вид, на български език. Когато не се използват електронни средства за комуникации, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.

- Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. I. 1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника.

- При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

- При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, получили документация за участие, и участниците са длъжни  в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

- Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

- Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

VIII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

- С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка.

- Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

- По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията са за сметка на участника.

- Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

- Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя:   https://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=164&lang=en Същата може безплатно да се изтегли на посочения в обявлението линк.

- Офертата се представя от  участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27 в деловодството, всеки  работен ден от 9:00 до 17:00 часа до крайната дата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението.

- Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел ІХ „Съдържание на офертата“.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

- В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

- Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване  от пощенски клон, или други подобни.

- При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър по т. 12. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

- До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.

- Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му  регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи нотариално заверено  изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата.

  - Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

  - В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите по Раздел ІХ, т.4. от документацията за участие.

- Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел ІХ, от документацията, се представят в превод на български език.

- Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.

- Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Документите в офертата трябва да бъдат подредени съобразно посоченото в Раздел ІХ от настоящата документация.

- Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 5 (пет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

- Възложителят публикува разясненията в профила на купувача, в 3-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

- Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва:

1.	 Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

–	Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

–	Интернет адрес: http://www.nap.bg/

2. Национален осигурителен институт:

–	Информационен телефон на НОИ – тел. 0700 14 802;

–  Интернет адрес: http://www.nssi.bg/

3.	Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:

Агенция „Митници”:

–	Информационен телефон на АМ - 0298594980;

–	Интернет адрес: http: www.customs.bg

4.	Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

–	Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;

–	София 1000, ул. „У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331;

–	Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

5.	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

–	София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;

–	 Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата за участие в обществената поръчка включва следните документи:

„Заявление за участие“, съдържащо:

- Опис на документите, съдържащи се в офертата – по образец.

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (по образец). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението;;

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- В случай, че участникът е обединение - договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в нотариално заверен препис), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:

- да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.

- Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения (когато е приложимо при условията на Раздел V от тази документация – относно Използване капацитета на трети лица и Подизпълнители).

Важно:

Съгласно Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки изх. № МУ-4/02.03.2018 г. и на основание чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя задължително в електронен вид, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Във връзка с горепосоченото участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, който да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по един от следните начини:

Към настоящата документация се предоставя eЕЕДОП.zip,  в който се съдържа електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП). В пакета се съдържа един файл espd-request.pdf, който служи за преглед на образеца, и файл espd-request.xml, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП на Европейската комисия.

Подготовката на ЕЕДОП-а се извършва чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез портала на обществени поръчки, секция РОП и е-услуги /електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

За да попълните предоставения образец на ЕЕДОП е необходимо да преминете през следните стъпки:

А: Съхранете файл espd-request.xml на компютъра си.

Б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език.

В: В долната част на отворилата се страница на въпроса „Вие сте?“ маркирайте „Икономически оператор“.

Г: В новопоявилото се поле „Искате да“ маркирайте „Заредите файл ЕЕДОП“.

Д: В новопоявилото се поле „Качите документ“ изберете бутона „Избор на файл“, след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка А.

Е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутон „Напред“.

Ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След попълване на всеки раздел се преминава на следващия чрез натискане на бутона „Напред“. Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон „Преглед“, чрез натискането на който ще се появи целия попълнен еЕЕДОП.

З: След като се е заредил целия еЕЕДОП в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.

Изтегленият .pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.

Забележка: Описаният начин за работа със системата за еЕЕДОП е валиден към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Възложителят го предоставя единствено с цел да улесни участниците. Възложителят не носи отговорност за промени в начина на функциониране на системата след тази дата.

Допълнителна информация относно начина на попълване на еЕЕДОП може да бъде намерен на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки.

Важно: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в xml или pdf винаги трябва да се запазва и съхранява локално на компютър на потребителя.

Чрез попълване на официалния образец на ЕЕДОП, находящ се на адрес www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc, попълненият файл следва да се трансформира във формат, който да позволи преглед на въведената информация с общодостъпно приложение, но да не е възможно редактиране на съдържанието на файла. Трансформираният файл да бъде цифрово подписан от съответните лица и да бъде представен по един от указаните по-долу начини.

ВАЖНО! Участникът сам избира кой от описаните по-горе начини за попълване на ЕЕДОП да приложи.

Представяне на ЕЕДОП:

ЕЕДОП може да бъде предоставен на Възложителя по един от следните начини:

1. Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

2. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса към който се препраща преди крайния срок за подаване на оферти.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при положение, че потвърдят, че съдържащата се в него информация е актуална и осигурят пряк и неограничен достъп електронен път до вече попълнения и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за участие вместо ЕЕДОП се представя декларация, в която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

- „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата.

„Техническо предложение“, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в съответствие с техническите спецификации и изискванията на настоящата документация, в което са включени:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Декларация по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо (по образец);

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

- “Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.

Освен минималните изисквания, изложени в методиката за оценка на офертите, предложението трябва да съдържа:

- Подробен линеен график за изпълнение на поръчката, неподлежащ на оценка – по етапност на изпълнението. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. В представения линеен график участникът следва да включи всички дейности по проектиране и извършване на СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия. Към линейния график се прилага работна програма за изпълнение на обществената поръчка. Линейният график за изпълнение следва да бъде съобразен с идейния проект – неразделна част от настоящата документация. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката. Организацията за изпълнение на поръчката и линейният календарен план следва да обосноват предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен;

- Гаранционни срокове за строителните дейности съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,, съоръжения и строителни обекти.

* Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент, изискан от Възложителя, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

**Ако направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата документация или не съдържа някои от задължителните части, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Заявлението за участие и техническото предложение се представят и сканирани, на отделни електронни носители. Носителите следва да съдържат по един файл, в който документите са сканирани в същата поредност, в която са представени и на хартиен носител. Файловете се създават във формат PDF или еквивалентен.

Ценово предложение (по образец).

- Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.

* Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената за изпълнение на поръчката или за изпълнение на дейност/поддейност.

** Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или е надвишена прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Опаковката включва посочените документи, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение.

# X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на глава пета, раздел VIII от ППЗОП.

След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

Получените оферти се предават от Възложителя на председателя на Комисията, за което се съставя протокол. Комисията започва работа по разглеждане на офертите след получаване на представените оферти и протокола за тяхното предаване от Възложителя.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.

Отварянето на офертите се извършва на датата, часа и мястото, посочени в обявлението за обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в Раздел ІХ. „Съдържание на офертата“ от настоящата документация, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“ на сайта на възложителя: датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на предлагани ценови параметри. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с  предлагани ценови параметри може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.

Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или строителния метод;

- избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Error! Hyperlink reference not valid. към ЗОП

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в реда, предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП

XI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ

А. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя

- Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел VI критерий, като в срок от 10 (десет) дни след приключване на работата на комисията и утвърждаване на протокола издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

- В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща на участниците решението по т.1 в 3-дневен срок от издаването му.

Б. Прекратяване на процедурата

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

  - не е подадена нито една оферта за участие

  - всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

  - първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

  - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  - поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

  - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  - са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

- Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  - е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

  - има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

  - има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

  - участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП, или

в) не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.

- Възложителят изпраща копие от решението по т.1 и т.2 до участниците в процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила на купувача си.

- Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл.196 и сл. от ЗОП.

В. Сключване на договор

- Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител. Преди сключване на договора се взема предвид обстоятелството, че поръчката е открита по реда на чл. 114 ЗОП без осигурено финансиране и Възложителят разполага с всички права, гарантирани му от закона, включително правото да прекрати процедурата.

- Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но н преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

- Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

- Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да:

  - представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП ;

  - представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

  - представи определената гаранция за изпълнение на договора;

  - извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

- Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.

- Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

  - откаже да сключи договор;

  - не изпълни някое от изискванията на т. 5;

  - не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.

Изменение на договора се допуска по изключение само в случаите и при условията по чл.116 от ЗОП. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, предвид обективното обстоятелство, че процедурата за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението й, възложителят си запазва правото да извърши съответните изменения в договора с избрания изпълнител.

Г. Договор за подизпълнение

1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, което не освобождава изпълнителят от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.

3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който са включени в предмета на договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по изпълнението на договора с посочени: телефон за връзка, факс и ел. адрес.

4. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.

5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор  за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са на лице основанията за отстраняване в процедура;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, който ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

XII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.

2.Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора.

3.Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

4.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

5.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

6.Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

6.1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;

6.2. парична сума (платежно нареждане в копие)

6.3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

7. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Община Симитли в банка: Инвестбанк“ АД, ФЦ „Благоевград“; IBAN: BG 95 IORT 8049 3300 5434 00, BIC: IORTBGSF, титуляр на сметката: Община Симитли, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

- В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да е 30 дни повече от срокът за изпълнение на поръчката.

- При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.

- С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е в размер на 20 % от възнаграждението по договора. Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване (приспадане) на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.

- Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

# XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

  - Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

  - Сроковете в документацията са в календарни дни.

  - Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

  - По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Образци на документи, проект на договор и техническа документация – идеен проект.

Приложени като отделни файлове

„Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

„Свързани лица“ по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.